CZĘŚĆ III SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

NA PEŁNIENIE  FUNKCJI  INŻYNIERA KONTRAKTU

DLA PROJEKTU POD NAZWĄ

„Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Aleksandrów Kujawski”.

- Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest pełnienie funkcji ,,Inżyniera Kontraktu” w ramach realizacji projektu pn.: „Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Aleksandrów Kujawski”, dla niżej wymienionych Zadań:

- Zadanie I: ,,Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Aleksandrowie 	Kujawskim”

- Zadanie II: ,,Budowa Tłoczni ścieków Sanitarnych przy ul. Granicznej”

- Zadanie III: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Aleksandrów 	Kujawski”

- Rodzaj Zamówienia: usługi

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wykonawca pełnić będzie obowiązki i funkcję Inżyniera Kontraktu zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI 	DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez 	Zamawiającego przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008, dostępne pod adresem: Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, PL 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4,tel./fax nr (48 22) 826 16 72, 826 56 49; url: www.sidir.pl, e-mail: biuro@sidir.pl

W ramach pełnionych obowiązków Wykonawca zapewni w imieniu Zamawiającego nadzór inwestorski zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami) oraz reprezentować będzie  Zamawiającego – Inwestora  w ramach realizacji projektu, którego postępowanie dotyczy.

Wykonawca zobowiązany jest realizować usługę w oparciu o obowiązujące przepisy prawa krajowego i wspólnotowego przy zachowaniu należytej staranności ocenianej według zawodowego charakteru swojej działalności.

Wykonawcy przed złożeniem oferty powinni zapoznać się z właściwym dla danego Zadania Opisem Przedmiotu Zamówienia, załączonym do niniejszej części SIWZ.

Użytym w niniejszej specyfikacji słowom pisanym z wielkiej litery (Zamawiający, Wykonawca Robót, Roboty, Kontrakt, Rozliczenie, Próby Końcowe itp.) należy nadać takie znaczenie jakie przypisano im w wymienionych Wyżej Warunkach Kontraktowych FIDIC.

W ramach pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu do podstawowych obowiązków między innymi wchodzą:

- na etapie przed rozpoczęciem robót budowlanych przez Wykonawcę Robót

  - wyznaczenie Daty Rozpoczęcia – zgodnie z kl. 8.1 Warunków Kontraktu

  - odbieranie, weryfikowanie i akceptowanie dokumentów jakie Wykonawca Robót winien opracować i przedłożyć przed rozpoczęciem Robót (w szczególności: systemu zapewnienia jakości – zgodnie z kl. 4.9 Warunków Kontraktu, Programu Robót – zgodnie z kl. 8.3 Warunków Kontraktu, Planu Płatności – zgodnie z k. 14.4 Warunków Kontraktu, dokumentów potwierdzających należyte ubezpieczenie Kontraktu  - zgodnie z Rozdziałem 18 Warunków Kontraktu)

  - uzgodnienie z Wykonawcą Robót formy i kształtu Rozliczeń (Wniosków o Przejściowe Świadectwa Płatności) o których mowa w kl. 14.3 Warunków Kontraktu

- na etapie prowadzenia robót budowlanych:

  - prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem Robót i ich rozliczaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, postanowieniami Kontraktu oraz założeniami określonymi w dokumentach opracowanych przez Wykonawcę Robót na potrzeby realizacji Kontraktu

  - odbieranie i weryfikowanie pod kątem technicznym, prawnym i finansowym wniosków Stron o Zmianę do Kontraktu oraz wniosków na wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających, uczestnictwo w negocjacjach zmierzających do wprowadzenia Zmiany do Kontraktu lub udzielenia zamówień dodatkowych/uzupełniających, dokumentowanie podjętych przez Strony ustaleń

  - podejmowanie wszelkich działań umożliwiających realizację robót budowlanych zgodnie z założonym Programem Robót

  - stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego we wszystkich sprawach mających znaczenie dla realizacji Kontraktu;

  - prowadzenie rozliczeń związanych z realizacją Robót, tj. weryfikowanie Wniosków o Przejściowe Świadectwa Płatności i Końcowe Świadectwo Płatności, wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności i Końcowego Świadectwa Płatności (zgodnie z kl. 14.3, 14.6, 14.10, 14.11, 14.13 Warunków Kontraktu) ,

  - sporządzanie Raportów miesięcznych o których mowa poniżej i innych dokumentów wymaganych przy realizacji robót, współpraca z Zamawiającym i Wykonawcą Robót w zakresie realizowanych robót budowlanych;

  - podejmowanie wszelkich niezbędnych działań w celu ochrony interesów Zamawiającego; sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, Kontraktem oraz dobrą praktyką budowlaną, to jest w   szczególności:

    - kontrola jakości wykonanych prac budowlanych, zgodności robót z dokumentacją projektową, uzyskanymi pozwoleniami środowiskowymi i budowlanymi, obowiązującymi przepisami i normami, przepisami techniczno – budowlanymi oraz przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami sanitarnymi, przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej itp.

    - ustanowienie i odpowiedzialność za czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego wszystkich branż wymaganych przez Zamawiającego, posiadających uprawnienia i doświadczenie w nadzorowaniu inwestycji;

    - ustanowienie i odpowiedzialność za czynności koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego w rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami);

    - weryfikacja dostarczanych przez dokumentów dotyczących materiałów i urządzeń stosowanych przez Wykonawcę Robót (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań, itp.);

    - kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów;

    - sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;

    - uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych  oraz przygotowywanie i udział w czynnościach Prób Końcowych, odbioru końcowego i przekazania inwestycji do eksploatacji;

    - odebranie, zweryfikowanie i przekazanie Zamawiającemu Sprawozdań Wykonawcy Robót z wykonanych Prób Końcowych i Prób Eksploatacyjnych

    - rozstrzyganie wątpliwości o charakterze technicznym powstałych w toku prowadzenia Robót;

    - weryfikacja faktur Wykonawcy Robót pod kątem rachunkowym i zgodności z wydanymi Świadectwami Płatności oraz wstępna kwalifikacja wydatków Zamawiającego zgodnie z umową o dofinansowanie przedsięwzięcia i odpowiednimi wytycznymi.

- po zakończeniu robót budowlanych:

  - zorganizowanie protokołowanych czynności odbiorów technicznych potwierdzających możliwość przystąpienia do Prób Końcowych

  - pozyskanie od Wykonawcy Robót i zweryfikowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej Robót

  - pozyskanie od Wykonawcy Robót i zweryfikowanie Projektów Prób Końcowych obejmujących Rozruch Mechaniczny i Rozruch Technologiczny obiektu opisany w

  - nadzór nad wykonaniem przez Wykonawcę Robót Prób Końcowych, weryfikacja przedstawionego przez Wykonawcę Robót sprawozdania z wykonania tych Prób;

  - wydanie Świadectwa Przejęcia po zasadniczym wykonaniu Robót umożliwiającym ich prawidłową eksploatację; opracowanie i przedstawienie Stronom do podpisu będącego załącznikiem do Świadectwa Przejęcia – Protokołu odbioru końcowego Robót i przekazaniu inwestycji do eksploatacji

  - przyjęcie i zweryfikowanie przedłożonego przez Wykonawcę Robót Oświadczenia po Ukończeniu

  - przyjęcie i zweryfikowanie przekazanych przez Wykonawcę Robót dokumentów gwarancji jakości

  - opracowanie i uzgodnienie ze Stronami procedury zgłaszania, usuwania i dokumentowania wad, usterek i awarii

- w Okresie zgłaszania wad:

  - nadzór nad zakończeniem przez Wykonawcę Robót wszystkich zaległych prac stwierdzonych w Świadectwie Przejęcia

  - nadzór nad usunięciem przez Wykonawcę Robót wszystkich wad, usterek i awarii stwierdzonych przed wydaniem Świadectwa Przejęcia jak i ujawnionych w Okresie zgłaszania wad

  - wydanie Świadectwa Wykonania (zgodnie z kl. 11.9 Warunków Kontraktu); opracowanie i przedstawienie Stronom do podpisu będącego załącznikiem do Świadectwa Wykonania – Protokołu usunięcia wszystkich wad, usterek i awarii ujawnionych do końca Okresu zgłaszania wad

  - przyjęcie od Wykonawcy Robót zwolnienia z zobowiązań (zgodnie z kl. 14.12 Warunków Kontraktu)

  - wystawienie Końcowego Świadectwa Płatności (zgodnie z kl. 14.13 Warunków Kontraktu)

Ponadto Inżynier Kontraktu w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia zobowiązany będzie do:

- wydawania Wykonawcy Robót poleceń (zgodnie z kl. 3.1 Warunków Kontraktu) w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Kontraktu przez Wykonawcę Robót

- podejmowanie procedury ustaleń określonej w kl. 3.5 Warunków Kontraktu w sytuacjach określonych w Kontrakcie

- uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego; organizowanie przynajmniej raz w miesiącu protokołowanej Narady Technicznej z udziałem Stron, której przedmiotem będzie omówienie stanu realizacji Kontraktu, powstałych problemów i podjęcie niezbędnych ustaleń zmierzających do rozwiązania tych problemów.

- sporządzenia następujących Raportów:

    - Raport Wstępny złożony w terminie 30 dni po zawarciu umowy o przedmiotowe zamówienie

Raport Wstępny dotyczyć będzie stanu przygotowań do realizacji Kontraktu i zawierać co najmniej poniższe informacje podzielone na dwie części raportu:

- część związana z realizacją Kontraktu

- wyniki przeglądu przez Wykonawcę Robót dokumentacji projektowej

- informacje na temat prac przygotowawczych po stronie Wykonawcy Robót (stan opracowania dokumentów określonych w Kontrakcie, stan uzgodnienia personelu)

- informacje o napotkanych przez Wykonawcę Robót problemach i podjętych działaniach naprawczych

- część dotycząca realizacji umowy na Inżyniera Kontraktu

- wyniki przeglądu przez Inżyniera dokumentacji projektowej

- informacje na temat prac przygotowawczych po stronie Inżyniera

- opis procedur i formularzy, które Inżynier zamierza stosować w trakcie realizacji Kontraktu

- informacje o napotkanych przez Wykonawcę Robót problemach i podjętych działaniach naprawczych

- szczegółowy Plan Płatności obejmujący przewidywane dla Inżyniera Kontraktu płatności częściowe

    - Raporty Miesięczne składane w terminie 15 dni po upływie każdego kolejnego miesiąca po okresie sprawozdawczym, w okresie od zawarcia umowy o przedmiotowe zamówienie do zasadniczego zakończenia Robót potwierdzonego w Świadectwie Przejęcia Robót.

Raporty Miesięczne dotyczyć będą stanu realizacji Kontraktu i zawierać co najmniej poniższe informacje podzielone na dwie części raportu:

- część związana z realizacją Kontraktu

- wykaz robót zrealizowanych w okresie sprawozdawczym

- rzeczowy postęp realizacji Kontraktu w ujęciu tabelarycznym i graficznym

- finansowy postęp realizacji Kontraktu w ujęciu tabelarycznym i graficznym

- ocenę zgodności postępu robót z założonymi planami

- informacje o napotkanych przez Wykonawcę Robót problemach i podjętych działaniach naprawczych

- aktualne harmonogram rzeczowo – finansowy robót i Plan Płatności

- dokumentację fotograficzną terenu budowy

- część dotycząca realizacji umowy na Inżyniera Kontraktu

- stan wykonania umowy na Inżyniera Kontraktu (terminowy i finansowy)

- informacje o napotkanych przez Inżyniera problemach i podjętych działaniach naprawczych

- informację o wywiązywaniu się Inżyniera z nałożonych na niego obowiązków (w szczególności opis czynności podejmowanych przez inspektorów nadzoru inwestorskiego)

- ocenę wpływu realizacji Kontraktu na umowę na Inżyniera Kontraktu (konieczność zmian do umowy, wprowadzenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających)

- zaktualizowany Plan Płatności obejmujący dokonane i przewidywane dla Inżyniera Kontraktu płatności częściowe

Pierwszy Raport Miesięczny powinien obejmować okres liczony od zawarcia umowy o przedmiotowe zamówienie do końca miesiąca w którym zawarto umowę oraz następny miesiąc kalendarzowy.

Ostatni Raport Miesięczny złożony zostanie za pełen miesiąc kalendarzowy przed datą zakończenia Robót potwierdzoną w Świadectwie Przejęcia Robót. Sprawozdanie za niepełny okres pomiędzy ostatnim Raportem Miesięcznym a Raportem Końcowym winien zostać ujęty w Raporcie Końcowym.

    - Raport Końcowy złożony w terminie 30 dni po wydaniu Świadectwa Przejęcia Robót

Raport Końcowy podsumowujący wszystkie Raporty miesięczne Inżyniera dotyczyć będzie stanu realizacji Kontraktu do dnia wydania Świadectwa Przejęcia i zawierać co najmniej poniższe informacje podzielone na dwie części raportu:

- część związana z realizacją Kontraktu

- wykaz robót zrealizowanych w  ramach Kontraktu

- rzeczowy postęp realizacji Kontraktu w ujęciu tabelarycznym i graficznym

- potwierdzenie wypełnienia przez Wykonawcę Robót wszystkich warunków do wydania Świadectwa Przejęcia

- wykaz wad, usterek i awarii (oraz stanu ich usunięcia) stwierdzonych do dnia wydania Świadectwa Przejęcia

- finansowy postęp realizacji Kontraktu w ujęciu tabelarycznym i graficznym

- ocenę zgodności postępu robót z założonymi planami

- informacje o napotkanych przez Wykonawcę Robót problemach i podjętych działaniach naprawczych

- dokumentację fotograficzną terenu budowy obrazującą postęp robót od Dnia Rozpoczęcia do zasadniczego zakończenia Robót

- część dotycząca realizacji umowy na Inżyniera Kontraktu

- stan wykonania umowy na Inżyniera Kontraktu (terminowy i finansowy)

- informacje o napotkanych przez Inżyniera problemach i podjętych działaniach naprawczych

- informację o wywiązywaniu się Inżyniera z nałożonych na niego obowiązków (w szczególności opis czynności podejmowanych przez inspektorów nadzoru inwestorskiego)

- ocenę wpływu realizacji Kontraktu na umowę na Inżyniera Kontraktu (konieczność zmian do umowy, wprowadzenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających)

- zaktualizowany Plan Płatności obejmujący dokonane i przewidywane dla Inżyniera Kontraktu płatności częściowe

    - Raport Ostateczny złożony w terminie 30 dni po wydaniu Świadectwa Wykonania Robót

- część związana z realizacją Kontraktu

- wykaz robót zrealizowanych w okresie sprawozdawczym

- rzeczowy postęp realizacji Kontraktu w ujęciu tabelarycznym i graficznym

- potwierdzenie wypełnienia przez Wykonawcę Robót wszystkich warunków do wydania Świadectwa Wykonania

- wykaz wad, usterek i awarii (oraz stanu ich usunięcia) stwierdzonych do dnia wydania Świadectwa Wykonania

- finansowy postęp realizacji Kontraktu w ujęciu tabelarycznym i graficznym

- ocenę zgodności postępu robót z założonymi planami

- informacje o napotkanych przez Wykonawcę Robót problemach i podjętych działaniach naprawczych

- dokumentację fotograficzną terenu budowy obrazującą postęp robót od Dnia Rozpoczęcia do zasadniczego zakończenia Robót

- dokumentację fotograficzną terenu budowy obrazującą prace wykonane po wydaniu Świadectwa Przejęcia (zaległe prace oraz stwierdzone i usunięte wady, usterki i awarie)

- część dotycząca realizacji umowy na Inżyniera Kontraktu

- stan wykonania umowy na Inżyniera Kontraktu (terminowy i finansowy)

- informacje o napotkanych przez Inżyniera problemach i podjętych działaniach naprawczych

- informację o wywiązywaniu się Inżyniera z nałożonych na niego obowiązków (w szczególności opis czynności podejmowanych przez inspektorów nadzoru inwestorskiego)

- ocenę wpływu realizacji Kontraktu na umowę na Inżyniera Kontraktu (konieczność zmian do umowy, wprowadzenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających)

Wszystkie powyższe Raporty Inżynier będzie składał w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej (na nośniku CD).

- rozliczenia projektu

      - rozliczanie zakupów dokonanych przez wykonawców robót;

      - przygotowywanie wniosków o płatność, w tym weryfikacja dokumentacji finansowej do wniosków o płatność i akceptacja pod kątem merytorycznym w zakresie swoich odpowiedzialności;

      - przygotowywanie wszelkich wyjaśnień, projektów pism i stanowisk, niezbędnych do rozliczenia projektu;

      - dbanie o właściwą promocję i informację w projekcie (tablice informacyjne, tablice pamiątkowe, broszury itp.);

Inżynier Kontraktu w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia uprawniony będzie do podejmowania wszystkich czynności przypisanych mu w umowie o przedmiotowe zamówienie i w Kontrakcie, przy czym Inżynier winien uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego przed wykonaniem swoich obowiązków lub czynności określonych w następujących klauzulach Warunków Kontraktu:

- kl. 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera] w zakresie dotyczącym personelu wskazanego w ofercie Inżyniera

- kl. 4.4 [Podwykonawcy]

- kl. 8.4 [Przedłużenie Czasu na Wykonanie]

- kl. 8.8 [Zawieszenie Robót]

- kl. 8.11 [Przedłużone zawieszenie]

- kl. 13.1 [Prawo do zmian]

- kl. 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego]

Niezależnie od obowiązku uzyskiwania zgody, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii Inżyniera zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót lub sąsiadującą nieruchomość może on bez zwalniania Wykonawcy Robót z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu polecić Wykonawcy Robót wykonać każdą taką pracę, która w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca Robót, pomimo braku zgody Zamawiającego, winien zastosować się do każdego takiego polecenia Inżyniera. Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, Rozdział 13 [Zmiany i korekty] Warunków Kontraktu będzie miał zastosowanie.

Szczegółowy opis przedmiotu nadzorowanego zamówienia zawiera właściwy dla danego Zadania Opis Przedmiotu Zamówienia, załączony do niniejszej Specyfikacji.

UWAGA: Zamawiający wymaga aby Wykonawcy zapoznali się z terenem budowy przed złożeniem oferty.